{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["开发状态报告"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"开发状态报告","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,2,2,6],[3,0,3,1],[4,0,4,6],[5,0,5,6],[6,0,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["猫妈狗爸宠物服务-小程序项目计划表"]
["一、产品基本情况"]
["产品名称",null,"猫妈狗爸宠物服务"]
["产品经理",null,"产品经理/项目经理","更新日期","2025-03-02"]
["三、本期问题与求助（说明本次汇报周期内需要解决的问题和寻求的帮助）"]
[]
["二、当前任务状态（简要描述任务进展情况）"]
["序号","任务分类","任务描述","开始日期","完成日期","任务状态","备注"]
["1.0","用户相关模块开发","第 1 - 3个工作日","2025-03-03","2025-03-05"]
["   1.1","用户注册 / 登录","设计并实现用户注册功能，包括前端页面设计、表单验证以及后端数据库存储用户注册信息，实现用户登录功能。","2025-03-03","2025-03-03"]
["   1.2","申请合伙人 / 伴宠师","设计申请合伙人的前端页面和后端逻辑，处理用户提交的申请信息。\n实现申请伴宠师基本信息填写功能，区分有专业执照和无专业执照两种情况的表单设计和数据处理。\n完成考试须知浏览页面的开发，确保用户能够清晰查看相关信息。","2025-03-04","2025-03-04"]
["1.3","未注册 / 未登录 / 未加入状态工作台","设计未注册 / 未登录 / 未加入状态下的工作台页面布局，确定展示内容和交互逻辑。\n实现相应的前端页面开发，确保页面在不同设备上的兼容性。","2025-03-05","2025-03-05"]
["2.0","工作台模块开发","第 4 - 5 个工作日","2025-03-06","2025-03-07"]
["2.1","申请伴宠师相关后续功能","完成基本考核 - 选择题填答功能的开发，包括题目展示、答案提交和初步的正确性判断。\n实现培训考核 - 主观题填答准备和主观题填写功能，确保用户能够正常输入和保存主观题答案。","2025-03-06","2025-03-06"]
["2.2","已加入合伙人 / 伴宠师状态工作台","开发合伙人工作台的用户绑定、我的用户、我的等级（包含我的数据和我的等级具体展示）、我的钱包（钱包、钱包明细、钱包提现）等功能模块的前后端逻辑。\n实现伴宠师工作台的服务信息、服务记录（列表、上传、上传 / 修改、删除）、接单地址（未添加列表、已添加列表、添加地址步骤、不接单日期列表）等功能模块的开发。","2025-03-07","2025-03-07"]
["2.3","我的模块开发","第 6 - 8 个工作日","2025-03-10","2025-03-13"]
["2.4","主页基础功能","完成我的主页、编辑个人资料功能的开发，实现用户信息的展示和修改功能。\n完成我的评价、平台协议、联系客服、分享好友等功能的开发。","2025-03-10","2025-03-10"]
["2.5","伴宠师钱包","开发服务酬劳（提现、交易明细）、保证金（充值、资金明细、退还）功能模块，确保资金相关操作的准确性和安全性。","2025-03-11","2025-03-11"]
["2.6","宠物档案","实现添加宠物档案（宠物档案 - 列表、添加宠物 - 猫猫 / 狗狗档案、选择类别、性别、品种等详细信息填写）的功能。","2025-03-12","2025-03-12"]
["3.0","我的订单","第 9 - 15个工作日","2025-03-13","2025-03-21"]
["3.1","总订单 - 待服务列表 、详情","实现接口的业务逻辑，包括与数据库的交互，对获取到的数据进行格式转换、处理空值等操作。","2025-03-13","2025-03-13"]
["3.2","待服务订单详情页与宠物档案","开发前端页面展示待服务订单详情，同时实现宠物档案 - 档案列表的展示功能，从数据库中获取并呈现宠物的基本信息。","2025-03-14","2025-03-14"]
["3.3","总订单 - 进行中列表、详情","后端接口获取进行中订单列表、详情数据，实现数据的查询、筛选和处理逻辑。","2025-03-17","2025-03-17"]
["3.4","进行中订单打卡及服务档案","确定进行中订单打卡功能的具体逻辑，如打卡时间记录、打卡位置获取（若有）等。\n开发后端接口实现打卡数据的存储和处理，同时更新订单状态。\n设计并开发服务档案 - 档案列表的前端页面，展示服务档案的基本信息（如服务项目、服务时间等），并开发后端接口获取相关数据。\n实现服务档案详情中喂养要求、清洁要求、遛狗要求（仅狗狗服务档案展示）和附加服务等信息的展示功能，从数据库获取并呈现这些详细内容。","2025-03-18","2025-03-18"]
["3.5","总订单 - 已完成列表、详情","后端接口获取已完成订单列表、详情数据，进行必要的数据处理和计算。","2025-03-19","2025-03-19"]
["3.6","已完成订单打卡记录及相关档案","设计并开发前端页面展示已完成订单的打卡记录，包括打卡时间、地点等信息。\n完善已完成订单的宠物档案和服务档案展示功能，确保数据的完整性和准确性，从数据库获取并展示详细的档案内容。","2025-03-20","2025-03-20"]
["3.7","日订单 - 待上门及已完成","后端接口分别获取日订单中待上门和已完成订单的数据，实现数据的筛选和处理逻辑。","2025-03-21","2025-03-21"]
["4.0","接单大厅","第 16 - 20 个工作日","2025-03-24","2025-03-28"]
["4.1","系统订单 - 订单列表、详情","设计后端接口获取个人订单列表、详情数据，整合相关信息。","2025-03-24","2025-03-25"]
["4.2","个人订单 - 订单列表、详情","设计后端接口获取个人订单列表、详情数据，整合相关信息。","2025-03-26","2025-03-27"]
["4.3","流失订单 - 订单列表","编写后端接口从数据库中筛选出流失订单数据，实现数据的查询和处理逻辑。","2025-03-28","2025-03-28"]
["5.0","项目测试"]
["6.0","项目调整（版本更新）"]
["7.0","项目正式上线"]
["8.0","项目验收"]