{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["v3.2 - 伴宠师小程序"],"not_rendered":{"charts":0,"images":39,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"v3.2 - 伴宠师小程序","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,0,41,10],[40,0,40,10],[6,1,25,1],[11,2,25,2],[11,3,20,3],[28,14,39,14],[38,2,39,2],[38,1,39,1],[1,0,39,0],[1,1,5,1],[23,3,24,3],[35,2,37,2],[33,1,37,1],[28,1,32,1],[31,2,32,2],[6,14,10,14],[26,14,27,14],[6,2,10,2],[29,2,30,2],[0,5,0,8],[21,3,22,3],[33,2,34,2]]}
["小程序","主要页面","页面功能","子功能","功能描述","页面示例",null,null,null,"优先级（alan）","是否重新设计","建议","前端实际工时","前段实际进度","负责人","建议","后端实际工时","前端进度","后端进度"]
["伴宠师小程序","主界面\n","工作台","未登录&已登录","1、未登录时，点击页面，跳到登录/注册页面\n2、登录后，展示相应内容",{"$nulls":4},"高","是",6,6,"完成","吕静"]
[null,null,"接单大厅","未登录","1、未登录时，点击页面，跳到登录/注册页面\n2、登录后，展示相应内容",{"$nulls":4},"高","否",4,null,null,"吕静"]
[null,null,"我的订单","未登录","1、未登录时，点击页面，跳到登录/注册页面\n2、登录后，展示相应内容",{"$nulls":4},"中","否",2,null,null,"吕静"]
[null,null,"我的","未登录","头像昵称：猫妈狗爸&Logo\n数字：模糊化\n爱宠：请登录注册",{"$nulls":4},"高","否",2,2,"已完成","吕静"]
[null,null,"登录/注册","登录与注册","1、登录注册流程与宠物服务小程序一致\n2、沿用现有功能和接口，添加参数区分入口，后台改造",{"$nulls":4},"高",null,1,2,"已完成","吕静",8,14,"已完成","已完成"]
[null,"工作台","合伙人工作台","申请加入","点击申请加入后，弹框提示：您已成功加入猫妈狗爸合伙人团队！（我知道了）",{"$nulls":4},"低","否",0,null,null,"杨升/嘉家",1,1,"已完成","已完成"]
[null,null,null,"绑定用户 （只做邀请码）","合伙人点击该功能后，进入用户绑定界面，支持3种方式进行用户拉新【合伙人拉新- 绑定用户】\n\n等级晋升删除\n方法二 分享海报删除\n只保留推广教程",{"$nulls":4},"低","否",1,null,null,null,4]
[null,null,null,"我的用户","场景：合伙人点击我的用户后进入\n主要功能：\n1. 查看目前绑定用户明细情况，支持合伙人按用户所处阶段，进行筛选\n - 筛选条件：未下单、已下单、已完成\n - 展示字段：用户昵称、注册时间、下单时间、完成时间（已完成状态展示）、累计消费金额、累计报酬\n\n底下的功能菜单不保留",{"$nulls":4},"低","是",3,null,null,null,8]
[null,null,null,"我的等级","场景：合伙人点击我的等级功能后进入\n主要功能：\n1. 个人信息：头像、昵称、当前等级、已加入合伙人天数\n2. 包含2个子页面：我的数据 & 等级信息\n - 我的数据：用户可以查看当月数据、累计数据\n  a. 当月数据：当月注册用户（成功注册，未下单）、当月下单用户（成功注册，并下单）、当月有效用户（成功注册下单，且服务完成）\n  b. 累计数据（加入至今）：累计注册用户、累计下单用户、累计有效用户\n - 等级信息：用户可以查看当前所处等级，以及各个等级的介绍（收益分成、升级要求、保级要求）\n  a. 上方展示，距离下一等级 & 保级要求，展示方式是，还需要注册用户X人....\n  b. 具体各个等级分成比例、升级和保级要求说明 ",{"$nulls":4},"低","是",2,null,null,null,8]
[null,null,null,"我的钱包","场景：合伙人点击我的分成后进入的页面\n主要功能：\n1. 个人信息：头像、昵称、所处等级、分成比例、晋级后分成比例\n2. 我的钱包：钱包余额、明细（收入、支出）、提现、本月订单分成、累计订单分成\n3. 我的数据：\n - 本月数据：本月注册用户、本月下单用户、本月有效用户、本月订单金额、本月有效订单金额\n - 累计数据：累计注册用户、累计下单用户、累计有效用户、累计订单金额、累计有效订单金额",{"$nulls":4},"低","是",{"$nulls":4},16]
[null,null,"伴宠师工作台","申请加入","基本考核 - 个人信息填写",{"$nulls":4},"高","否",2,2,null,"吕静",0,2,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[{"$nulls":4},"基本考核 - 考试须知浏览",{"$nulls":4},"高","否",1,1,null,null,0]
[{"$nulls":4},"基本考核-选择题填答，系统自动判定考试结果",{"$nulls":4},"高","否",6,6,null,null,2,2,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[{"$nulls":4},"培训考核-通过之后直接进入培训考核页面",{"$nulls":4},"高","否",2,2,null,null,0]
[{"$nulls":4},"培训考核-主观题填写，系统判定字数，若字数少于500字，判定不合格，剩下的需要人工考评判断",{"$nulls":4},"高","否",2,2,null,null,0,2,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[{"$nulls":4},"培训考核-结果告知页面\n\n- 查看答题记录不要\n- 优惠券不要",{"$nulls":4},"高","否",1,1,null,null,2,1,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[{"$nulls":4},"最终准备-总览页\n没有保证金缴纳",{"$nulls":4},"高","否",3,null,null,null,0]
[{"$nulls":4},"最终准备-添加客服微信",{"$nulls":4},"高","否",0,null,null,null,0]
[{"$nulls":4},"最终准备-服务包邮寄地址，去填写，姓名/联系电话/收件地址，文本框",{"$nulls":4},"高","否",0,null,null,null,2,2,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[{"$nulls":4},"提交之后，返回到伴宠师工作台，展示所有功能\n-服务信息\n-接单地址\n-服务记录\n-我的评价\n-平台手册",{"$nulls":4},"高","否",0,null,null,null,2,2,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[null,null,null,"服务信息","基本资料包括：\n1. 头像\n2. 昵称\n3. 手机号\n4. 性别\n\n展示信息：\n1. 个人简介\n2. 养宠年限\n3. 服务记录\n\n服务内容\n1. 可服务宠物类型\n - 种类：猫咪、狗狗、异宠\n - 体型（选择狗狗后，进一步让伴宠师勾选，可以服务狗狗体型）：小型犬、中型犬、大型犬\n2. 基础服务：上门喂养、上门遛狗（默认，不可更改）\n3. 定制服务：（同步所有定制服务）\n\n查看规则：支持伴宠师点击查看服务酬劳、服务时长的规则",{"$nulls":4},"高","否",10,null,null,null,4,4,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[{"$nulls":4},"服务信息-服务记录上传，直接平铺展示所有的服务记录，顶部的【订单记录】、【自行导入】、【系统分配】取消",{"$nulls":4},"中","否",12,null,null,null,4]
[null,null,null,"接单地址","未添加页面 & 添加成功列表\n- 普通喂养员可设置3个，优选喂养员可设置5个\n- 加急通知不做",{"$nulls":4},"中","否",8,null,null,null,2,2,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[{"$nulls":4},"添加页面\n\n点击新增接单地址后展示，\n1. 地址信息，支持定位选择，不需要填写详细地址，只需要填写到行政区和小区、商场即可。\n2. 接单信息\n - 接单状态：开启代表此接单地址生效，关闭代表不生效\n - 接单范围：伴宠师自己填写接单服务半径（不少于5KM）\n - 接单时间：让伴宠师勾选，多选\n   - 周内、周末\n   - 早（8-12点）、午（12-18点）、晚（18-22点）",{"$nulls":4},"中","否",8,null,null,null,2,2,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[null,null,null,"我的评价","列表平铺展示，仅查看客户留言评价，顶部的【订单记录】、【自行导入】、【系统分配】不做，不需要添加上传\n- 订单编号\n- 服务日期\n- 宠物昵称\n- 客户评价",{"$nulls":4},"低","否",0,null,null,null,2]
[null,null,null,"点赞",{"$nulls":10},"杨升/嘉家",null,1,"已完成，前端填写","已完成"]
[null,null,null,"查询伴宠师列表参数添加、伴宠师详情返回结果字段添加",{"$nulls":12},1,"已完成","已完成"]
[null,"接单大厅","列表界面","系统订单/个人订单/流失订单","订单卡片展示字段：\n按照一笔订单的各只宠物来进行展开\n订单状态、订单酬劳\n宠物头像\n服务天数\n期望上门时间：早 中 晚\n宠物品种、宠物体型 | 专业喂养+提前熟悉+陪玩....\n上门地址\n\n系统派单：\n   A. 由系统分派给同城伴宠师，并由伴宠师抢单的订单模式\n   B. 当订单被其他伴宠师抢单后，该订单进入该人的流失订单\n\n个人订单\n   A. 宠物主查看周边伴宠师信息后，选择一名伴宠师下单的订单模式\n   B. 下单后一段时间内，只有指定的伴宠师可以对订单进行操作，超时会变为【系统派单】，派发给周边全部伴宠师进行抢单（60分钟无人响应/拒单，则沦为系统订单）\n\n-接单成功，提示加单成功，并展示服务顾问的二维码，以及提示要给服务顾问该订单的编号，可以在这里让伴宠师复制订单编号\n\n流失订单\n 系统派单和个人订单中被他人抢走的订单\n\n派单逻辑：\n      - 满足：可服务时间、可服务宠物 全部满足\n      - 优先级：\n              * 按照对应行政区组来派单（待更详细）\n              * 异常处理：如果超过3小时无人接单，给服务顾问提醒\n\n无法接单，弹框提醒即可，个人订单，需要补充拒绝理由",{"$nulls":4},"高","是",12,3,"静态页面完成","杨升/嘉家",12,10,"列表查询和个人派单功能已完成，系统派单未做（主要涉及超时派单范围扩充、加急单）。列表查询待联调","已完成指定伴宠师派单功能，主要完成功能点如下：\n1.下单后立即发送短信提醒指定伴宠师；\n2.新增伴宠师派单记录；\n3.定时任务：半小时后，伴宠师未接单则第二次发送短信提醒。\n4.定时任务：一个小时后，伴宠师未接单，则对应派单记录划为流失订单，自动走系统派单流程。伴宠师连续拒单次数加一（连续三次则修改伴宠师状态为已清退）；\n5.伴宠师接单大厅列表功能（个人订单、系统订单、流失订单各列表查询）；\n6.派单详情查询；展示派单详细信息；\n7.伴宠师抢单（系统派单和个人订单共用，已加分布式锁，不会出现一个订单多人抢到的状态），抢单成功呢后，清空连续拒单次数，派单状态转为已接单，其他人的派单状态改为已流失；\n8.拒单：派单状态改为已流失，连续拒单次数加一，超过三次，伴宠师状态改为已清退。"]
[null,null,"订单详情页面","订单详情查看 1","订单展示信息\n订单信息展示\n  - 接单时：服务日期（时间、1天X次、期望时间）、服务地址（XX市XX区，距离Xkm）、宠物品种、报酬\n  - 查看全部信息：宠物档案、服务明细",{"$nulls":4},"高","是",6,null,null,null,1,1,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[null,null,null,"接单 1","接单与拒单\n  3.3.1 系统派单：点击接单 ——> 确认接单 ——> 接单成功，弹出服务顾问企业微信二维码，提供订单编号（伴宠师可以一键复制）",{"$nulls":4},"高","是",4,null,null,null,1,3,"后端已完成，前端填写","已完成"]
[null,null,null,"短信通知","系统订单30分钟未接单发第二遍；1个小时没有接单，给我预警；个人订单30mins会第二次提醒对应伴宠师，1小时没有接单，转为系统订单；",{"$nulls":4},"高","否",{"$nulls":4},1,1,"已完成","已完成"]
[null,null,null,"服务顾问提醒","建议接单后，对应管理的服务顾问接到短信提醒或者企业微信提醒，告知成功接单，提醒信息：订单编号、接单伴宠师、宠物主手机号",{"$nulls":4},"高","否",{"$nulls":4},1]
[null,"我的订单","总订单","列表页","伴宠师可在此页面查看自己接单的所有订单及明细\n1. 展示方式同接单大厅\n  - 列表：【同接单大厅列表卡片信息】\n  - 按钮：订单详情、宠物档案、服务档案\n\n\n2. 未完成、已完成，状态根据时间和日订单完整\n - 订单状态：待上门 / 服务中 （系统派单 ——> 剩余天数:X天）",{"$nulls":4},"中","是",2,2,"静态页面完成",null,2]
[null,null,null,"明细页","  - 明细：列表信息+宠物档案、服务明细",{"$nulls":4},"中","是",3,null,null,null,2]
[null,null,"日订单","待上门","日订单，展示当天需要上门的订单\n1. 待上门：\n - 列表卡片：宠物名称、服务地址、期望上门时间\n   开始服务 - 点击开始服务后，系统会自动进行位置比对，然后弹出身份识别页面，通过后打卡成功，开始后续服务，该日订单状态进入进行中",{"$nulls":4},"中","是",12,null,null,null,2]
[null,null,null,"上传图片","  - 上传图片（伴宠师在提交完所有的图片后，当日服务会变为已完成）：（支持客户前端点击查看图片）\n   A. 个人准备：手套图片、脚套图片\n   B. 宠物状态：宠物图片2张\n   C. 服务图片：\n      * 粮碗前后对比\n      * 水碗前后对比\n      * 猫砂盆、尿垫前后对比\n      * 定制服务记录图片，系统根据订单实际情况开放上传爽口",{"$nulls":4},"低","是",4,null,null,null,2]
[null,null,null,"已完成","- 列表卡片：宠物名称、服务地址、期望上门时间",{"$nulls":4},"低","是",4,null,null,null,2]
[null,"我的","我的钱包","提现",{"$nulls":5},"低","否",{"$nulls":4},0]
[null,null,null,"明细",{"$nulls":5},"低","否",{"$nulls":4},2]
["累计工时",{"$nulls":10},{"$f":"SUM(L2:L40)","v":123},{"$f":"SUM(M2:M40)","v":29},null,null,{"$f":"SUM(P2:P40)","v":95},{"$f":"SUM(Q2:Q40)","v":51}]
["累计花费",{"$nulls":10},{"$f":"L41*60","v":7380},{"$f":"M41*60","v":1740},null,null,{"$f":"P41*60","v":5700},{"$f":"Q41*60","v":3060}]